**ПРОЕКТ**

**Ад­ми­ни­ст­ра­ция городского поселения «Ка­рым­ское»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. № \_\_\_\_

Об утверждении Методики оценки эффективности

муниципальных программ городского поселения

«Карымское»

В соответствии с п.6.15 Порядка разработки и корректировки муниципальных программ городского поселения «Карымское», осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденного постановлением городского поселения «Карымское» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_, руководствуясь Уставом городского поселения «Карымское», **постановляю:**

  1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Карымское»;

2. Финансово-экономическому отделу администрации городского поселения «Карымское» руководствоваться настоящей Методикой при оценке эффективности муниципальных целевых программ;

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово - экономического отдела городского поселения «Карымское» - Голыгину Т.С.;

6. Настоящее постановление вступает  в силу после его официального опубликования;

          7. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации городского поселения «Карымское».

Глава городского поселения И.И. Мыльников

«Карымское»

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению администрациигородского поселения «Карымское». от « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_ |

Методика

оценки эффективности реализации муниципальных программ

городского поселения «Карымское»

1. Настоящая методика устанавливает правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Карымское» (далее – муниципальная программа) в целом.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится финансово - экономическим отделом городского поселения «Карымское» ежегодно по итогам ее реализации в отчетном финансовом году (таблица 1).

3. Исходными данными для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

 годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, подготавливаемый ответственным исполнителем муниципальной программы;

 заключение по объёму бюджетных ассигнований на муниципальную программу, подготавливаемое финансово - экономическим отделом городского поселения «Карымское» ;

иная (дополнительная) информация об итогах реализации муниципальной программы, необходимая для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, предоставляемая ответственным исполнителем муниципальной программы.

4. На основании исходных данных финансово - экономический отдел проводит анализ следующих критериев:

 степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 степень соответствия фактического уровня бюджетных затрат запланированному.

 5. Оценка степени достижения целей программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:

 Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN)/ N,

 где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателя (индикатора) программы;

N - количество показателей (индикаторов) программы.

Степень достижения показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф/Зп\*100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

 Сдп = Зп/Зф \*100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),

где:

Зф - фактическое значение индикатора;

Зп - плановое значение индикатора.

В случае если показатель (индикатор) подразумевает только однозначные противоположные значения, например, "нет/да", показателю (индикатору) присваивается значения 0 или 100% соответственно.

6. Оценка степени соответствия фактического уровня бюджетных затрат запланированному осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом.

В случае, если степень достижения целей (решения задач) составит 95 % и более, то оценке степени соответствия фактического уровня бюджетных затрат запланированному присваивается значение 100 %.

В случае, если степень достижения целей (решения задач) составит менее 95 %, то оценка степени соответствия фактического уровня бюджетных затрат запланированному определяется по формуле:

Уф = Оф /Оп \*100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

Оф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы);

Оп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

 7. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:
Oк = (Сдц + Уф)/2,
где Oк - комплексная оценка.

 8. Реализация муниципальной программы характеризуется как эффективная;
неэффективная.

 9. Муниципальная программа считается:

эффективной, если комплексная оценка составляет 85% и более процентов;
неэффективной, если комплексная оценка находится ниже 85%.

Таблица 1

Оценка эффективности муниципальных программ городского поселения «Карымское»

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы | Критерии оценки эффективности | Оценка реализации муниципальной программы |
| степень достижения целей и решения задач | степень соответствия фактического уровня бюджетных затрат запланированному | комплексная оценка эффективности |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |